## 任务_表1
名称 | 输入 | 输出
渔乎APP项目开发
前期准备
确定小组成员 | 小组名单 | G11小组
确定待开发项目 | 四个选题 | 渔乐生活选题
G11小组第一次例会 | 会议 | 会议记录
软件环境配置 | 应配置的清单 | 软件环境配置成功
确定成员大致分工 | 选题分析 | 成员初步分工（绩效任务）
可行性分析
进一步研究问题 | 选题分析 | 可行性草稿
经济可行性分析 | 讨论会 | 经济可行性分析部分
技术可行性分析 | 讨论会 | 技术可行性分析部分
操作可行性分析 | 讨论会 | 操作可行性分析部分
法律可行性分析 | 讨论会 | 法律可行性分析部分
整合可行性分析报告 | 经济可行性分析部分、技术可行性分析部分、操作可行性分析部分、法律可行性分析部分、其他部分 | 《可行性分析报告》
项目开发计划
明确成员分工 | 选题分析 | 成员分工（绩效任务）
编排甘特图 | 课程安排、选题内容 | 甘特图
编写项目开发计划、项目章程 | 课程安排、选题内容 | 《项目开发计划》、《项目章程》初稿
风险管理计划 | 选题内容 | 《风险管理计划》
配置管理计划 | 选题内容 | 《配置管理计划》
质量保证计划 | 选题内容 | 《质量保证计划》
整合项目开发计划 | 课程安排、选题内容 | 《项目开发计划》、《项目章程》
项目计划阶段整合
文档、甘特图修订 | 《项目开发计划》、《项目章程》、《风险管理计划》、《配置管理计划》、《质量保证计划》 | 《项目开发计划》、《项目章程》、《风险管理计划》、《配置管理计划》、《质量保证计划》
ppt制作 | 《项目开发计划》、《项目章程》、《风险管理计划》、《配置管理计划》、《质量保证计划》 | 初步展示ppt
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
软件需求分析（延后）
需求第一次迭代
需求获取
收集背景资料 | 选题内容 | 背景资料
定义项目前景和范围 | 选题内容、背景资料 | 项目前景与范围
选择信息的来源 | 选题内容、背景资料 | 用户群体（初步）
识别用户群 | 用户群体（初步） | 用户群体
选择产品代言人 | 用户群体 | 产品代言人
组织焦点小组 | 用户群体 | 焦点小组
识别用户需求 | 用户群体 | 初步需求
识别系统事件和响应 | 初步需求 | 初步系统事件和响应
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
选择获取方法，执行获取
举行引导式需求获取讨论会 | 会议 | 需求获取指导
观察用户如何完成工作 | 用户群体 | 相关记录
分发调查问卷 | 设计问卷 | 问卷数据
记录获取结果
分析文档 | 问卷数据 | 调查结果
检查问题报告 | 问题报告 | 问题解决方案
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
需求分析
背景分析 | 背景资料 | 背景分析报告
确定系统边界 | 初步系统事件和响应 | 初步系统边界
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
需求建模 | 用户需求 | 需求模型
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
需求细化 | 用户需求 | 用户需求
确定优先级 | 用户需求 | 需求优先级矩阵
需求协商 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 用户需求、需求优先级矩阵
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
数据字典创建 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 数据字典
原型开发 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 界面原型
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
原型确认 | 界面原型 | 界面原型
建立子系统 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 初步子系统
编写需求规格说明书 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 《需求规格说明书》
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
创建需求跟踪能力矩阵 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 《需求跟踪矩阵》
需求验证
测试需求 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 需求测试报告
编写测试用例 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 《测试用例》
原型修改 | 界面原型 | 界面原型
原型确认 | 界面原型 | 界面原型
编写用户手册 | 用户需求、需求优先级矩阵、界面原型 | 《用户手册》
需求管理
建立需求基线 | 用户需求、需求优先级矩阵、界面原型 | 需求基线
更新需求优先级 | 需求优先级矩阵 | 需求优先级矩阵
工作量估算 | 剩余工作 | 估算结果
未完成项合并 | 估算结果 | 工作安排
建立需求跟踪信息 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
后向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
前向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
进行变更控制
业务影响分析 | 《需求规格说明书》 | 业务影响分析报告
技术影响分析 | 《需求规格说明书》 | 技术影响分析报告
项目影响分析 | 《需求规格说明书》 | 项目影响分析报告
需求第二次迭代
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
需求获取
用户访谈 | 用户需求、需求优先级矩阵、界面原型、SRS | 用户需求
需求分析
更新需求建模 | 需求模型 | 需求模型
更新需求细化 | 用户需求 | 用户需求
原型更新 | 界面原型 | 界面原型
数据字典更新 | 数据字典 | 数据字典
子系统更新 | 初步子系统 | 子系统
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
更新需求规格说明书 | 《需求规格说明书》 | 《需求规格说明书》（修订版）
需求验证
测试需求 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 需求测试报告
原型修改 | 界面原型 | 界面原型
原型确认 | 界面原型 | 界面原型
需求管理
更新需求基线 | 需求基线 | 需求基线
更新需求跟踪信息 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
后向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
前向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
更新变更控制 | 前项工作 | 变更控制记录
需求第三次迭代
需求获取
用户访谈 | 用户需求、需求优先级矩阵、界面原型、SRS | 用户需求
需求分析
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
更新需求建模 | 需求模型 | 需求模型
更新需求细化 | 用户需求 | 用户需求
原型更新 | 界面原型 | 界面原型
数据字典更新 | 数据字典 | 数据字典
子系统更新 | 子系统 | 子系统
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
更新需求规格说明书 | 《需求规格说明书》 | 《需求规格说明书》（修订版）
需求验证
测试需求 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 需求测试报告
原型修改 | 界面原型 | 界面原型
原型确认 | 界面原型 | 界面原型
需求管理
更新需求基线 | 需求基线 | 需求基线
更新需求跟踪信息 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
后向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
前向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
更新变更控制 | 前项工作 | 变更控制记录
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
需求第四次迭代
需求获取
用户访谈 | 用户需求、需求优先级矩阵、界面原型、SRS | 用户需求
需求分析
更新需求建模 | 需求模型 | 需求模型
更新需求细化 | 用户需求 | 用户需求
原型更新 | 界面原型 | 界面原型
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
数据字典更新 | 数据字典 | 数据字典
子系统更新 | 子系统 | 子系统
更新需求规格说明书 | 《需求规格说明书》 | 《需求规格说明书》（修订版）
需求验证
测试需求 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 需求测试报告
原型修改 | 界面原型 | 界面原型
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
原型确认 | 界面原型 | 界面原型
需求管理
更新需求基线 | 需求基线 | 需求基线
更新需求跟踪信息 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
后向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
前向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
更新变更控制 | 前项工作 | 变更控制记录
需求第五次迭代
需求获取
用户访谈 | 用户需求、需求优先级矩阵、界面原型、SRS | 用户需求
需求分析
更新需求建模 | 需求模型 | 需求模型
更新需求细化 | 用户需求 | 用户需求
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
原型更新 | 界面原型 | 界面原型
数据字典更新 | 数据字典 | 数据字典
子系统更新 | 子系统 | 子系统
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
更新需求规格说明书 | 《需求规格说明书》 | 《需求规格说明书》（修订版）
需求验证
测试需求 | 用户需求、需求优先级矩阵 | 需求测试报告
原型修改 | 界面原型 | 界面原型
原型确认 | 界面原型 | 界面原型
需求管理
更新需求基线 | 需求基线 | 需求基线
跟新需求跟踪信息 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
后向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
前向跟踪 | 《需求跟踪矩阵》 | 《需求跟踪矩阵》
更新变更控制 | 前项工作 | 变更控制记录
设计阶段
需求变更
访谈确认变更点 | 用户需求、需求优先级矩阵、界面原型、SRS | 变更点记录
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
导入需求至需求管理工具 | 用户需求、需求优先级矩阵、SRS | 需求管理系统
需求影响分析报告 | 用户需求、需求优先级矩阵、SRS、变更点记录 | 《需求分析报告》
导入界面原型至需求管理工具 | 界面原型 | 需求管理系统
导入测试用例至需求管理工具 | 测试用例 | 需求管理系统
需求管理工具中评价工作量 | 需求管理系统 | 工作量
访谈确认变更 | 变更点记录 | 变更点记录
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
修订文档 | 各类文档 | 各类文档
设计数据库 | SRS | 《数据库设计说明》
G11小组例会 | 会议 | 会议记录
整合设计文档 | 设计阶段文档 | 《项目设计报告》
项目收尾 | 项目整体 | 《项目总结报告》