## 任务_表1
名称 | 资源名称 | 工作 | 最终交付物
渔乎APP项目开发
前期准备 | G11小组
确定小组成员 |  | 确定小组成员
G11小组成立 |  | 确定小组成员 | G11小组
确定待开发项目 |  | 选题讨论 | 确定渔乐生活选题
G11小组第一次例会 |  | 例会 | SRA2021-G11 20210312会议记录
软件环境配置 |  | 各自配置 | git仓库
确定成员大致分工 |  | 例会中讨论 | obs图
可行性分析
进一步研究问题 | G11小组
经济可行性分析 | 沈瑞杰 |  | 经济可行性分析
技术可行性分析 | 沈瑞杰 |  | 技术可行性分析
操作可行性分析 | 伊君琛 |  | 操作可行性分析
法律可行性分析 | 伊君琛 |  | 法律可行性分析
整合可行性分析报告 | 沈瑞杰,伊君琛 |  | 《可行性分析报告》
项目开发计划
明确成员分工 | 黄文涛 |  | obs图更新
编排甘特图 | 梅一枝 |  | 甘特图
编写项目开发计划、项目章程 | 黄文涛,张景雄 |  | 《项目开发计划》、《项目章程》
风险管理计划 | 梅一枝 |  | 《风险管理计划》
配置管理计划 | 梅一枝 |  | 《配置管理计划》
质量保证计划 | 梅一枝 |  | 《质量保证计划》
整合项目开发计划 | 黄文涛,张景雄 |  | 《项目开发计划》、《项目章程》
项目计划阶段整合
文档、甘特图修订 | 沈瑞杰,伊君琛,张景雄 |  | 项目开发计划阶段文档修订版
ppt制作 | 伊君琛 |  | 评审ppt
G11小组第二次会议 | G11小组 | 例会 | 会议记录
软件需求分析
需求第一次迭代
需求获取
收集背景资料 | 伊君琛
定义项目前景和范围 | 黄文涛,张景雄
选择信息的来源 | 梅一枝,沈瑞杰
G11小组第三次会议 | G11小组
选择获取方法，执行获取 | G11小组
记录获取结果 | 伊君琛
G11小组第四次会议 | G11小组
需求分析
背景分析 | G11小组
确定系统边界 | 黄文涛
G11小组第五次会议 | G11小组
需求建模 | 伊君琛,张景雄
需求细化 | 黄文涛,伊君琛,沈瑞杰
确定优先级 | 黄文涛
需求协商 | G11小组
G11小组第六次会议 | G11小组
原型开发 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
数据字典创建 | 黄文涛,张景雄 |  | 数据字典
原型确认
建立子系统 | 伊君琛
G11小组第七次会议 | G11小组
G11小组第八次会议 | G11小组
编写需求规格说明书 | G11小组 |  | 《需求规格说明书》
G11小组第九次会议 | G11小组
需求验证
测试需求 | G11小组
原型修改 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
原型确认 | G11小组
需求管理
建立需求基线
更新需求优先级 | 梅一枝
工作量估算 | 黄文涛
未完成项合并 | 伊君琛
建立需求跟踪信息 | 黄文涛
后向跟踪 | 沈瑞杰
前向跟踪 | 张景雄
G11小组第十次会议 | G11小组
进行变更控制
业务影响分析 | 黄文涛
技术影响分析 | 沈瑞杰
项目影响分析 | 张景雄
需求第二次迭代
需求获取
用户访谈 | G11小组
需求分析
更新需求建模 | 张景雄
更新需求细化 | 黄文涛,伊君琛
原型更新 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
数据字典更新 | 黄文涛,张景雄 |  | 数据字典
子系统更新 | 伊君琛
G11小组第十一次会议 | G11小组
更新需求规格说明书 | G11小组 |  | 《需求规格说明书》（修订版）
G11小组第十二次会议 | G11小组
需求验证
测试需求 | G11小组
原型修改 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
原型确认 | G11小组
需求管理
更新需求基线 | 梅一枝
更新需求跟踪信息 | 黄文涛
后向跟踪 | 沈瑞杰
前向跟踪 | 张景雄
更新变更控制 | 伊君琛
G11小组第十三次会议 | G11小组
需求第三次迭代
需求获取
用户访谈 | G11小组
需求分析
更新需求建模 | 张景雄
更新需求细化 | 黄文涛,伊君琛
原型更新 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
数据字典更新 | 黄文涛,张景雄 |  | 数据字典
子系统更新 | 伊君琛
G11小组第十四次会议 | G11小组
更新需求规格说明书 | G11小组 |  | 《需求规格说明书》（修订版）
需求验证
测试需求 | G11小组
原型修改 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
原型确认 | G11小组
需求管理
更新需求基线 | 梅一枝
更新需求跟踪信息 | 黄文涛
后向跟踪 | 沈瑞杰
前向跟踪 | 张景雄
更新变更控制 | 伊君琛
G11小组第十五次会议 | G11小组
G11小组第十六次会议 | G11小组
需求第四次迭代
需求获取
用户访谈 | G11小组
需求分析
更新需求建模 | 张景雄
更新需求细化 | 黄文涛,伊君琛
原型更新 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
数据字典更新 | 黄文涛,张景雄 |  | 数据字典
子系统更新 | 伊君琛
G11小组第十七次会议 | G11小组
更新需求规格说明书 | G11小组 |  | 《需求规格说明书》（修订版）
需求验证
测试需求 | G11小组
原型修改 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
G11小组第十八次会议 | G11小组
原型确认 | G11小组
需求管理
更新需求基线 | 梅一枝
更新需求跟踪信息 | 黄文涛
后向跟踪 | 沈瑞杰
前向跟踪 | 张景雄
更新变更控制 | 伊君琛
需求第五次迭代
需求获取
用户访谈 | G11小组
需求分析
更新需求建模 | 张景雄
更新需求细化 | 黄文涛,伊君琛
G11小组第十九次会议 | G11小组
原型更新 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
数据字典更新 | 黄文涛,张景雄 |  | 数据字典
子系统更新 | 伊君琛
G11小组第二十次会议 | G11小组
更新需求规格说明书 | G11小组 |  | 《需求规格说明书》（修订版）
需求验证
测试需求 | G11小组
原型修改 | 梅一枝,沈瑞杰 |  | 界面原型
原型确认 | G11小组
需求管理
更新需求基线 | 梅一枝
跟新需求跟踪信息 | 黄文涛
后向跟踪 | 沈瑞杰
前向跟踪 | 张景雄
更新变更控制 | 伊君琛
设计与开发阶段
需求变更（延期概要设计）
访谈确认变更点 | G11小组
G11小组第二十一次会议 | G11小组
导入需求至需求管理工具 | 黄文涛
需求影响分析报告 | 伊君琛,张景雄 |  | 《需求分析报告》
导入界面原型至需求管理工具 | 梅一枝,沈瑞杰
导入测试用例至需求管理工具 | 张景雄
需求管理工具中评价工作量 | 伊君琛
访谈确认变更 | G11小组
G11小组第二十二次会议 | G11小组
修订文档 | 伊君琛,张景雄
概要设计
设计数据库 | 黄文涛 |  | 《数据库设计说明》
体系结构设计 | 伊君琛,张景雄
编写概要设计文档 | 梅一枝 |  | 《概要设计》
编写测试计划 | 沈瑞杰 |  | 《测试计划》
详细设计
编写接口文档 | 黄文涛 |  | 《接口设计》
编写详细设计文档 | 伊君琛,张景雄 |  | 《详细设计》
G11小组第二十三次会议 | G11小组
整合设计文档 | G11小组 |  | 《项目设计报告》
G11小组第二十四次会议 | G11小组
实现、测试阶段
客户端编码 | 梅一枝,沈瑞杰
后端编码 | 黄文涛,张景雄
管理员端编码 | 伊君琛
G11小组第二十五次会议 | G11小组
单元测试 | G11小组
集成测试 | G11小组
项目收尾 | G11小组