需求变更申请

项目名称：SRA2021-G11-渔乐生活

子系统名称：渔乐生活APP                          要求完成日期：2021年6月30日

变更提出阶段：   √需求         □设计         □编码         □测试

申请人：黄文涛                                    申请日期：2021年6月17日

| 对应需求文档号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更内容 | 杨枨老师作为用户，认为应该存在点击某个按钮，可以定位用户自身地理位置，并将地图中心移动到当前位置。 |  |  |
| 以下由项目组填写 |  |  |  |
| 技术评审 | 可行 √ 不可行□ 技术方案简单描述： 数据库中user用户表中原有用户地理位置的经纬度属性。 只需要用户在手机上点击按钮，由于已经获取了GPS权限，自动获得地理位置，并后台解析出经纬度，在页面上显示当前位置即可，和确定发表动态的地理位置同理，技术上并无难点。 |  |  |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总天数（天） |  | 10 |
|  | 处在关键路径上对项目工期影响的总天数（天） |  | 10 |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 |  | 0 |
|  | 人时成本（人时） |  | 36 |
|  | 人时工资（元） |  | 2160 |
|  | 非人时成本（元） |  | 0 |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 |  | 界面原型修改 |
|  | 对测试阶段的影响 |  | 暂无 |
|  | 对运行阶段的影响 |  | 暂无 |
| 项目组意见 | 同意 □不同意 □搁置 |  |  |
| CCB主席签字 |  | 日期 |  |